## Sheet1
نوع آیتم | تایتل یا خلاصه | وضعیت | اولویت | دامین | مالک | افورت
Task | عدم کنترل سقف برای همکاران بانک تجارت | TO DO | high | backend | آرمان | 2 h
bug | فراخوانی سرویس تکمیل مدارک برای مشتریانی که خطا خوردند | TO DO | high | backend | مهدی | 2 h
Task | مستندات سرویس های سازمانی | TO DO | high | backend | مهدی | 2 h
Task | عبور از نیمه اقساط کالانو و عدم برگشت وجه سپرده ضمانت نامه | TO DO | high | backend | مهدی | 2 h
Task | اضافه کردن وام قرض الحسنه 0% | DOING | medium | backend | مهدی | 2 h
Task | اضافه کردن انتقال امتیاز | TO DO | medium | backend, frontend | مهدی | 2 h
Task | اضافه کردن وام مجدد | TO DO | medium | backend | مهدی | 2 h
bug | رفع خطای "404" در مرحله صدور کارت کارت رفاهی | TO DO | high | backend | مهدی | 2 h
Task | بررسی وضعیت صدور و ارسال کارت رفاهی برای کاربران | TO DO | high | backend | مهدی | 2 h
Task | ارسال پیامک های تسهیلات سازمانی برای وایت لیست از طریق سر شماره بانک (mask) | TO DO | high | backend | ملیکا | 2 h
Task | بازطراحی محصول کارت رفاهی و پارامتریک سازی آن | DOING | high | backend, frontend | مهدی | 2 h
Task | نامه برای توسعه سرویس های جدید ضمانت نامه | TO DO | high | Product | آرمان | 2 h
Task | نامه برای موضوع تسهیلات وکالتی | TO DO | high | Product | مهدی | 2 h
Task | جلسه با نوا بابت سرویس اقساط | DONE | high | Product, backend | عباس | 1 h
Task | بررسی سناریو تست های ازدواج | DOING | high | Product | ملیکا | 2 h
Task | توسعه پرداخت صورتحساب BNPL | DOING | high | backend | محمد | 4 h
Task | تغییرات سقف کالانو - تغییرات شرایط ضمانت کالانو 1583 | TO DO | critical | backend, Product | محمد | 4 h
Task | توسعه پرداخت کارمزد سهم بانک در کالانو مطابق نامه 1572 | TO DO | medium | backend, Product | محمد | 4 h
bug | نمایش عناوین وام فرزندآوری در صفحه نهایی سازی قرارداد | TO DO | medium | backend, Product | آرمان | 4 h
Task | سن ضامن در ازدواج 35 تا 65 | TO DO | medium | backend, Product | ملیکا | 4 h
Task | تک مرحله ای کردن پرداخت کارمزد | TO DO | medium | backend, Product | درسا | 4 h
Task | رفع مورد سفته در فرزندآوری(ضمانت سفته توسط ضامن) | TO DO | medium | backend, Product | مهدی | 4 h
Task | اقساط BNPL | TO DO | medium | backend, Product | محمد | 4 h
Task | مایگریشن دیتای ازدواج | TO DO | medium | backend, Product | عادله | 4 h
Task | نهایی سازی طرح کالانو(محصول) | TO DO | medium | backend, Product | آرمان | 4 h
Task | مشکل در تخصیص BNPL شخصی | DONE | medium | backend, Product | صدرا | 4 h
Task | تخصیص مرابحه سازمانی | TO DO | medium | backend, Product | عادله | 4 h
Task | مشکل در تخصیص شعبه کالانو | TO DO | medium | backend, Product | آرمان | 4 h
Task | تغییرات شرایط ضمانت کالانو طبق نامه بانکی | TO DO | medium | backend, Product | آرمان | 4 h
Task | خارج کردن 2 نفر از صف ازدواج | TO DO | medium | backend, Product | آرمان | 1 h
bug | مشکل در جای فراخوانی سرویس بانک مرکزی در وام فرزند آوری | DOING | medium | backend, Product, design | مهدی | 2 h
Task | مهاجرت api ها از uids به کیهان پراکسی | TO DO | medium | backend | مهدی | 2 h
Task | api های احراز هویت | TO DO | medium | backend | مهدی | 2 h
Task | تغییر متن های تیم ux writing | TO DO | high | backend, design, Product, frontend | آریا | 1d
Task | ارسال ابطال ضمانت نامه براساس وضعیت مشتری از سمت نوا به باجت به جای تاتا | TO DO | high | backend, design, Product, frontend | درسا | 1d
Task | سرویس درخواست وصول بدهی نام متد debt-payment برای پنل ادمین | TO DO | high | backend, design, Product, frontend | درسا | 1d
bug | یکی از سه نفر وایت لیست در ابتدا وارد شد که با اینکه باید 88 میلیون مشاهده میکرد در ابتدا 50 میلیون تومن دید (اگه جلو میرفت در صفحه سلکت پلن درست مشاهده میکرد مبلغ وام رو) با این حال باید این موضوع بررسی گردد | TO DO | high | backend, design, Product, frontend | درسا | 1d
bug | - در جرنی ضامن و صفحه نهایی سازی در کنار باتن ثبت چک، باتن راهنما نیز دیده میشه | TO DO | high | backend, design, Product, frontend | درسا | 1d
bug | - در جرنی ضامن Badge تایید ضمانت اطلاعات وام باید وضعیت ضمانت را نشان دهد(در انتظار) در صورتی که الان اعتبارسنجی تاییده شد هست | TO DO | high | backend, design, Product, frontend | درسا | 1d
bug | - در صفحه تایید ضمانت پیش نیاز ها شامل (حساب باجت و امضای دیجیتال) نمایش داده نمیشود | TO DO | high | backend, design, Product, frontend | درسا | 1d
bug | - در صفحه تایید ضمانت Button صفحه "تایید و امضای ضمانت نامه" هست در صورتی که باید تایید و ادامه باشد | TO DO | high | backend, design, Product, frontend | درسا | 1d
Task | اتصال تعداد ضامن ها سیستم قدیم به جدید ( تاریخچه قدیمی هنوز استفاده نمیشه) | TO DO | high | backend, Product | عادله | 1d
Task | تسویه کالانو و دریافت مجدد